## Backlog
Tipo | Tag | Descrição | Task | Task description | Branch | Story Points
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | 003 | Diagrama Astah - Tela Inicial | Diagrama ASTAH | 2
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | 004 | Modelo lógico/Físico - Tela Inicial | Modelagem BD | 2
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | 001 | Página html com css com os quadros de texto solicitados | Página HTML | 1
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | 002 | Prototipo Figma - Tela Inicial | Protótipo FIGMA | 1
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | 007 | Diagrama Astah - Página de Salvar/Seguir | Diagrama ASTAH | 2
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | 008 | Modelo lógico/Físico - Página de Salvar/Seguir | Modelagem BD | 2
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | 005 | Html com javascript iniciar/continuar | Página HTML | 2
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | 006 | Prototipo Figma - Página de Salvar/Seguir | Protótipo FIGMA | 1
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | 013 | escrita no Banco de dados [RF03] (depende da pagina front end) | Banco de dados
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | 011 | Diagrama Astah - Página de cadastro | Diagrama ASTAH
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | 012 | Modelo lógico/Físico - Página de cadastro | Modelagem BD
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | 009 | Página cadastro html, css, javascript | Página HTML | 2
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | 010 | Prototipo Figma - Página de cadastro | Protótipo FIGMA
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | 018 | consulta Banco de dados [RF03] (depende da pagina front end) | Banco de dados
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | 016 | Diagrama Astah - Página de login | Diagrama ASTAH
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | 017 | Modelo lógico/Físico - Página de login | Modelagem BD
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | 014 | Página login html, css, javascript | Página HTML
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | 015 | Prototipo Figma - Página de login | Protótipo FIGMA
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | 019 | consulta banco de dados [RF06]: Tema, Questão | Banco de dados
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | 022 | Diagrama Astah - Página Questão | Diagrama ASTAH
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | 023 | Modelo lógico/Físico - Página Questão | Modelagem BD
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | 020 | uma Página por questão html, css, javascript. Tempo decrescivo (150s), botão confirmar. [RF08] | Página HTML
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | 021 | Protótipo Figma - Página Questão | Protótipo FIGMA
Funcional | RF06 | RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato. | 024 | consulta banco de dados [RF06]: Tema, Questão | Banco de dados
Funcional | RF06 | RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato. | 025 | Diagrama Astah - Página Questão | Diagrama ASTAH
Funcional | RF06 | RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato. | 026 | Modelo lógico/Físico - Página Questão | Modelagem BD
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | 030 | Diagrama Astah - Página Estudo | Diagrama ASTAH
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. |  | Modelo lógico/Físico - Página Estudo | Modelagem BD
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | 027 | uma pagina com a listagem dos temas para seleção | Página HTML
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | 028 | pagina com conteudo do tema selecionado. Opção de voltar para página de seleção de temas | Página HTML
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | 029 | Protótipo Figma - Página Estudo | Protótipo FIGMA
Funcional | RF08 | RF08: Todas as questões deverão possuir obrigatoriamente:  uma imagem ilustrativa ou de análise;  quatro alternativas (A, B, C e D);  apenas uma alternativa correta. | 031 | [RF05] | Parâmetro
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 034 | consulta banco de dados [RF06]: Tema, Questão | Banco de dados
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 035 | escreve banco de dados (salva progresso) [RF09] [RF20] | Banco de dados
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 036 | Diagrama Astah - Página Resposta certa | Diagrama ASTAH
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 037 | Modelo logico/fisico - Página Resposta certa | Modelagem BD
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 032 | uma pagina html css. Botão de pausar e salvar ou prosseguir | Página HTML
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | 033 | Protótipo Figma - Página Resposta certa | Protótipo FIGMA
Funcional | RF10 | RF10: Cada questão deverá ser apresentada juntamente com um cronômetro regressivo de 150 segundos, visível ao candidato durante toda a resolução. | 038 | [RF05] | Parâmetro
Funcional | RF11 | RF11: Ao término do tempo de 150 segundos, caso o candidato não tenha enviado sua resposta, a questão deverá ser encerrada automaticamente, considerada incorreta e o sistema deverá apresentar a alternativa correta antes de prosseguir para o próximo tema ou permitir que o candidato interrompa a certificação. | 039 | [RF09] | Parâmetro
Funcional | RF12 | RF12: Após cada resposta, o sistema deverá perguntar ao candidato se deseja prosseguir imediatamente para o próximo tema ou encerrar a sessão. | 040 | [RF09] | Parâmetro
Funcional | RF13 | RF13: O candidato poderá interromper a certificação a qualquer momento e retomá-la posteriormente a partir do próximo tema ainda não respondido. | 042 | html e javascript para dar aa qeustão como errada e salvar progresso | Página HTML
Funcional | RF13 | RF13: O candidato poderá interromper a certificação a qualquer momento e retomá-la posteriormente a partir do próximo tema ainda não respondido. | 041 | [RF09] | Parâmetro
Funcional | RF14 | RF14: Caso ocorra perda de conexão, fechamento do navegador, expiração do tempo da questão ou qualquer outra interrupção durante sua resolução, a questão será considerada encerrada, não podendo ser respondida novamente. | 043 | [RF13] | Parâmetro
Funcional | RF15 | RF15: Cada tema poderá ser respondido apenas uma única vez. | 045 | javascript para impedir voltar para a questão | Página HTML
Funcional | RF15 | RF15: Cada tema poderá ser respondido apenas uma única vez. | 044 | [RF09] | Parâmetro
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | 048 | consulta banco de dados (salva progresso) [RF09] | Banco de dados
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | 049 | Diagrama Astah - Página Resultado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | 050 | Modelo logico/fisico - Página Resultado | Modelagem BD
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | 046 | pagina de conclusão html, css, javascript | Página HTML
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | 047 | Protótipo Figma - Página Resultado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | 054 | Diagrama Astah - Página Certificado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | 053 | Modelo logico/fisico - Página Certificado | Modelagem BD
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | 051 | pagina html javascript (if/else nota >= 65%) css | Página HTML
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | 052 | Protótipo Figma - Página Certificado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 057 | consulta banco de dados (salva progresso) [RF09] | Banco de dados
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 058 | consulta banco de dados [RF03] | Banco de dados
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 061 | Diagrama Astah - Página Certificado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 060 | Modelo logico/fisico - Página Certificado | Modelagem BD
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 055 | Javascript com API de gerador automatico de Qrcode e escrita da hora atual | Página HTML
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 056 | Página html com imagem do certificado opção de exportar certificado em pdf | Página HTML
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | 059 | Protótipo Figma - Página Certificado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF19 | RF19: O sistema deverá disponibilizar uma funcionalidade para validação pública do certificado utilizando o QR Code. | 062 | consulta banco de dados (salva progresso) [RF09] | Banco de dados
Funcional | RF19 | RF19: O sistema deverá disponibilizar uma funcionalidade para validação pública do certificado utilizando o QR Code. | 063 | página html com mensagem "certificado válido" | Página HTML
Funcional | RF20 | RF20: O sistema deverá manter o histórico da certificação contendo:  temas respondidos;  questão sorteada;  resposta escolhida;  resposta correta;  data e horário de cada resposta. | 064 | [RF09] | Parâmetro
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 068 | escrita banco de dados [RF21] de temas visuaizados por usuario | Banco de dados
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 069 | consulta banco de dados [RF21] | Banco de dados
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 071 | Diagrama Astah - Página Progresso | Diagrama ASTAH
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 070 | Modelo logico/fisico - Página Progresso | Modelagem BD
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 065 | [RF07] demonstrar na pagina o progresso dos temas já visualizados | Página HTML
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 066 | html, javascript e css | Página HTML
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | 067 | Protótipo Figma - Página Progresso | Protótipo FIGMA
Não Funcional | RNF01 | RNF01: A interface deverá ser responsiva e compatível com dispositivos móveis. | 073 | RF todos com pagina html | Página HTML
Não Funcional | RNF01 | RNF01: A interface deverá ser responsiva e compatível com dispositivos móveis. | 072 | Protótipo Figma - Página Web e Mobile para todas as páginas | Protótipo FIGMA
Não Funcional | RNF02 | RNF02: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante o carregamento das páginas e das questões. | 074 | Javascript | Página HTML
Não Funcional | RNF03 | RNF03: Os dados pessoais deverão ser armazenados em conformidade com a LGPD. | 075 | BD javascript com dados anonimizados | Banco de dados
Não Funcional | RNF04 | RNF04: O sistema deverá impedir alterações indevidas na nota da certificação por manipulação do front-end. | 076 | Javascript codigo de bloqueio front-end | Página HTML
Não Funcional | RNF05 | RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done). | 077 | Product backlog | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF05 | RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done). | 078 | planejamento sprint | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF05 | RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done). | 079 | git branch e merges | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF05 | RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done). | 080 | criterios de ponto (definition of done | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF05 | RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done). | 081 | Scrum poker | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 083 | intrução de instalçao | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 084 | documentação da api | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 085 | descrição das funcionalidades | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 086 | Ata | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 087 | Entrevista cliente | Gestão de projeto
Não Funcional | RNF06 | RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:  modelo de dados;  instruções de instalação;  documentação da API;  descrição das funcionalidades implementadas. | 082 | Modelo logico/fisico | Modelagem BD
Não Funcional | RNF07 | RNF07: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura baseada em containers Docker, permitindo a execução da aplicação por meio do Docker Compose. | 088 | Criar docker | Docker
Não Funcional | RNF07 | RNF07: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura baseada em containers Docker, permitindo a execução da aplicação por meio do Docker Compose. | 089 | instalar funcionalidade | Docker
Não Funcional | RNF07 | RNF07: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura baseada em containers Docker, permitindo a execução da aplicação por meio do Docker Compose. | 090 | instalar API necessários | Docker
Não Funcional | RNF08 | RNF08: A base de questões desenvolvida será considerada parte integrante do projeto e será utilizada como um dos critérios de avaliação, considerando aspectos como qualidade técnica, contextualização, clareza, coerência com o tema e qualidade das imagens utilizadas. | 091 | Criar 4 questões para cada um dos 12 temas (IA) | Parâmetro
Restrição | RP01 | RP01: O front-end deverá ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem utilização de frameworks. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP02 | RP02: O banco de dados deverá ser PostgreSQL, utilizando comandos DDL e DML. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP03 | RP03: O back-end deverá implementar todas as funcionalidades necessárias para comunicação entre o banco de dados e o front-end utilizando tecnologia compatível com aplicações Web modernas. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP04 | RP04: O sistema deverá armazenar, no mínimo:  usuários;  temas;  questões;  imagens das questões;  alternativas;  respostas dos candidatos;  certificados;  histórico da certificação. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP05 | RP05: Toda a aplicação deverá ser executada utilizando containers Docker, incluindo, no mínimo, os serviços de aplicação e banco de dados, orquestrados por meio do Docker Compose. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP06 | RP06: Cada tema deverá possuir exatamente quatro questões, e cada questão deverá conter uma imagem associada. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP07 | RP07: O conteúdo disponibilizado na área de estudos deverá estar organizado pelos mesmos 12 temas da certificação, mantendo coerência entre o material didático apresentado e as questões cadastradas no banco de dados. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP08 | RP08: O QR Code presente no certificado deverá direcionar para uma página de validação do certificado, permitindo verificar sua autenticidade. |  | ok | Parâmetro
Restrição | RP09 | RP09: O escopo do projeto deverá ser compatível com o tempo disponível para desenvolvimento durante o semestre, priorizando um MVP funcional, porém contemplando integralmente o fluxo de certificação descrito neste documento. |  | ok | Parâmetro

## Sprint01
Tipo | Tag | Descrição | Task description | Branch | Responsável
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | Diagrama Astah - Tela Inicial | Diagrama ASTAH
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | Modelo lógico/Físico - Tela Inicial | Modelagem BD
Funcional | RF01 | RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação. | Prototipo Figma - Tela Inicial | Protótipo FIGMA | João
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | Diagrama Astah - Página de Salvar/Seguir | Diagrama ASTAH
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | Modelo lógico/Físico - Página de Salvar/Seguir | Modelagem BD
Funcional | RF02 | RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente. | Prototipo Figma - Página de Salvar/Seguir | Protótipo FIGMA
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | Diagrama Astah - Página de cadastro | Diagrama ASTAH
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | Modelo lógico/Físico - Página de cadastro | Modelagem BD
Funcional | RF03 | RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha. | Prototipo Figma - Página de cadastro | Protótipo FIGMA
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | Diagrama Astah - Página de login | Diagrama ASTAH
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | Modelo lógico/Físico - Página de login | Modelagem BD
Funcional | RF04 | RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados. | Prototipo Figma - Página de login | Protótipo FIGMA
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | Diagrama Astah - Página Questão | Diagrama ASTAH
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | Modelo lógico/Físico - Página Questão | Modelagem BD
Funcional | RF05 | RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema. | Protótipo Figma - Página Questão | Protótipo FIGMA
Funcional | RF06 | RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato. | Diagrama Astah - Página Questão | Diagrama ASTAH
Funcional | RF06 | RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato. | Modelo lógico/Físico - Página Questão | Modelagem BD
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | Diagrama Astah - Página Estudo | Diagrama ASTAH
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | Modelo lógico/Físico - Página Estudo | Modelagem BD
Funcional | RF07 | RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova. | Protótipo Figma - Página Estudo | Protótipo FIGMA
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | Diagrama Astah - Página Resposta certa | Diagrama ASTAH
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | Modelo logico/fisico - Página Resposta certa | Modelagem BD
Funcional | RF09 | RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta. | Protótipo Figma - Página Resposta certa | Protótipo FIGMA
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | Diagrama Astah - Página Resultado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | Modelo logico/fisico - Página Resultado | Modelagem BD
Funcional | RF16 | RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação. | Protótipo Figma - Página Resultado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | Diagrama Astah - Página Certificado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | Modelo logico/fisico - Página Certificado | Modelagem BD
Funcional | RF17 | RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação. | Protótipo Figma - Página Certificado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | Diagrama Astah - Página Certificado | Diagrama ASTAH
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | Modelo logico/fisico - Página Certificado | Modelagem BD
Funcional | RF18 | RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:  nome completo;  CPF;  e-mail;  data e hora de emissão;  nota final obtida;  percentual de acertos;  QR Code para validação da autenticidade do certificado. | Protótipo Figma - Página Certificado | Protótipo FIGMA
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | Diagrama Astah - Página Progresso | Diagrama ASTAH
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | Modelo logico/fisico - Página Progresso | Modelagem BD
Funcional | RF21 | RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes. | Protótipo Figma - Página Progresso | Protótipo FIGMA

## Time
Equipe
Nome | Função
Gabriel da Fonseca Flauzino | Project Owner
Hector Saiki Colombani de Faria | Dev Team
Igor Vinicius de Araujo Pece Dos Santos | Dev Team
João Vitor Pazzini Theodoro Gama | Dev Team
Lucas Vilas Boas Fukuoka | Scrum Master
Marcos Antonio Floreano Gonçalves | Dev Team
Vitor Souza Leal | Dev Team